## 企业端小程序
系统 | 功能模块 | 功能单元 | 功能描述 | 时间
企业端小程序 | 简历 | 简历搜索 |  | 2019-04-30
|  | 视聘专区 | 打开APP | 2019-05-04
|  | 简历列表查询 | 职位列表查询 | 2019-04-30
|  |  | 职位详情查询 | 2019-04-30
| 发布 | 发布职位 | 增加，删除，修改，详情查询，上架，下架，公司详情功能去掉 | 2019-04-30
| 我的 | 求职者 | 投递职位的简历数量 | 2019-05-04 | 需提供接口和做法
|  | 职位发布管理 | 打开APP | 2019-05-04
|  | 清除缓存 |  | 2019-05-10
|  | 分享 |  | 2019-05-10
| 登录 | 微信账号快速登录 | 确认授权、获取绑定手机 | 2019-04-30
|  | 手机账号注册 |  | 2019-04-30
|  | 手机号码登陆 |  | 2019-04-30
|  | 忘记密码 |  | 2019-05-04 | 等接口
|  | 登陆引导 | 刚刚注册的企业提示打开APP | 2019-04-30